## Hoja1
Story ID | Story Title | Start Date | End Date | Responsable | Riesgo | Prioridad | Estimación
X-3 | Desarrollo modulo gestión de perfil | 2018-09-26 |  | Fernando & Alex | P | A | 10
Description
Desarollar todo lo necesario para gestión de perfiles (agregar, editar, borrar los perfiles de nuestros clientes y administradores)
Story ID | Story Title | Start Date | End Date | Responsable | Riesgo | Prioridad | Estimación
X-4 | Desarrollo modulo de contacto | 2018-09-26 |  | Fernando & Alex | P | A | 2
Description
Desarollar modulo de contacto, acerca de la compañía, otros viajes, etc. (telefónos, correos,fax)
Story ID | Story Title | Start Date | End Date | Responsable | Riesgo | Prioridad | Estimación
X-3 | Desarrollo modulo gestión de perfil | 2018-09-26 |  | Fernando & Alex | P | A | 10
Description
Desarollar todo lo necesario para gestión de perfiles (agregar, editar, borrar los perfiles de nuestros clientes y administradores)
Story ID | Story Title | Start Date | End Date | Responsable | Riesgo | Prioridad | Estimación
X-3 | Desarrollo modulo gestión de perfil | 2018-09-26 |  | Fernando & Alex | P | A | 10
Description
Desarollar todo lo necesario para gestión de perfiles (agregar, editar, borrar los perfiles de nuestros clientes y administradores)

## Hoja2
Tasks to do | Task description | Story-id | Tiempo Esperado | Tiempo Real | Responsable | Comentarios | Status (Hecho o No Hecho)
1 | Elección sistema de control de versiones | X-X | 5 horas | 1 día | Todos | Se incluye familiarizarse con el entorno. Ninguno habia trabajado antes con github | HECHO
2 | Instalación de Github | X-X | 30 min | 35 min | Todos |  | HECHO
3 | Creación Repositorio | X-X | 2 horas | 1 día | Todos |  | HECHO
4 | Comprobación todo usuarios acceso GIT | X-X | 3 horas | 1 hora | Todos |  | HECHO
5 | Instalación MYSQL | X-X | 15 min | 15 min | Todos |  | HECHO
6 | Creación de BBDD | X-X | 30 min | 1 hora | Todos | Creado y borrad varias veces por cambios en los requisitos. Incluye repaso y aprendizaje de sql para aquellos que no han cursado BBDD | HECHO
7 | Elección de entorno de desarrollo | X-X | 1 hora | 15 min | Todos |  | HECHO
8 | Instalación de GayBeans | X-X | 15 min | 10 min | Todos |  | HECHO
9 | Conexión de Gaybeans con GIT | X-X | 10 min | 3 horas | Alex | Nos permite realizar commits directamente desde el propio entorno de programación | HECHO
10
11
12 | Introducir información por pantalla | X-3 | 2 hrs |  | Fernando & Alex |  | HECHO
13 | Mostrar información introducida por pantalla | X-3 | 10 min |  | Fernando & Alex |  | HECHO
14 | Crear tabla | X-3 | 5 min |  | Fernando & Alex |  | HECHO
15 | Conectar base de datos a aplicación | X-3 | 1 hora |  | Fernando & Alex |  | HECHO
16 | Guardar infromación a BBDD | X-3 | 1 hora |  | Fernando & Alex |  | HECHO
17 | Comprobador Información bien almacenada | X-3 | 10 min |  |  | Se realizaron pruebas con distintas queries asegurandose que todo funcionaba corretamente | HECHO
18 | Recuperación de información de la BBDD | X-3 | 45 min |  |  |  | HECHO
19
20 | Creación de tablas correspondientes | X-4 | 20 min |  |  |  | HECHO
21 | Generación de querys correspondientes | X-4 | 15 min |  |  |  | HECHO
22 | Comprobación de querys en CMD de MySQL | X-4 | 15min | 1 hora | Alex | problema con contraseñas de los distintos componentes del grupo (crear usuarios) | HECHO
23 | Diseño/organización de carpetas del proyecto | X-4 | 20 min | 2 horas | Alex |  | HECHO
24 | Cordinación de los distintos modulos que tenemos hasta el momento | X-4 | 30 min | 1 hora | Alex & Fernando | Incluye juntar códigos de los distintos miembros | HECHO
25 | Conector a BBDD | X-4 | 15 min | 15 min | Alex & Fernando |  | HECHO
26 | Programación del código de dicho modulo | X-4 | 1 hora | 1.5 horas | Alex & Fernando | Incluye la creación de objetos, conectores, tratamiento de querys, ajustar la interfaz | HECHO
27 | Comprobación de correcto funcionamiento | X-4 | 5 min | 10 min | Alex & Fernando |  | HECHO
28 | [6 empty] | HECIHO
29 | Clonacíon de repositorio con Git-Bash | X-X | 5 min | 1 hora | Todos |  | HECHO
30 | Instalación de Hyper-V | X-X | 30 min | 1 hora |  |  | HECHO
31 | Instalación de máquina virtual | X-X | 2 horas | 2 horas | Benzo & Sancer |  | HECHO
| Comprobación de funcionamiento de APP mediante cmd | X-X | 1 hora | 3 horas |  | Problemas con contraseña y clonacion de repositorio | HECHO
| Creación de script | X-X | 1 hora | 20 min | Alex & Fernando | Creación Script Windows & Linux | HECHO